## Xi măng
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
| XÃ KHÁNH CƯỜNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phụ lục
ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, CHIỀU DÀI, KHỐI LƯỢNG XI MĂNG (KHÔNG LÀM TĂNG TỔNG KHỐI LƯỢNG XI MĂNG, TỔNG CHIỀU DÀI VÀ TỔNG KINH PHÍ SO VỚI DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT)
(Phụ lục kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /10/2025 của UBND xã Khánh Cường)
Đã phê duyệt tại Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 08/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh , Quyết định 545/QĐ-UBND ngày 05/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh | [10 empty] | Đề nghị Điều chỉnh | [5 empty] | Ghi chú (Điều chỉnh không làm thay đổi tổng kinh phí, giữ nguyên kinh phí 3.518.487.852 đồng theo Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 05/8/2025)
STT | Tên tuyến đường, đoạn đường | Tổng chiều dài (m) | Tổng khối lượng bê tông (m3) | Định mức đá 2x4 hỗ trợ /1m3 BTXM (m3) | Cấp đường thực hiện | Đơn giá đá 2x4 Quý 1, năm 2025 sau thuế (đồng/m3) | Cự ly vận chuyển từ mỏ đá Mỹ Trang đến chân công trình (Km) | Cước vận chuyển sau thuế (đồng/m3) | Thành tiền (đồng) | Khối lượng xi măng (tấn) | Tên tuyến đường, đoạn đường | Tổng chiều dài (m) | Tăng (+), giảm (-) | Cấp đường thực hiện | Khối lượng xi măng (tấn) | Tăng (+), giảm (-)
| Xã Khánh Cường | 19419 | #REF! | 8.19 |  | 2340000 | 99 | 336825 | #REF! | 1953.9 | Xã Khánh Cường | 19419 | 0 | 0 | 1953.9 | 0 | 0 | 0
1 | Tuyến đường từ ngõ ông Thời đến nhà ông Dự | 265 |  |  | C |  |  |  |  | 26.5 | Tuyến đường từ ngõ ông Thời đến nhà ông Dự | 265 | 0 | C | 26.5 | 0
2 | Tuyến từ đường bê tông đến giáp nhà ông Tín | 63 |  |  | C |  |  |  |  | 6.3 |  | 0 | -63 | C | 0 | -6.3
3 | Tuyến từ Quốc lộ 1A đến nhà ông Vinh | 50 |  |  | C |  |  |  |  | 5 | Tuyến từ Quốc lộ 1A đến nhà ông Vinh | 63 | 13 | C | 6.3 | 1.3
4 | Tuyến từ nhà ông Cảnh đến nhà ông Chung | 35 |  |  | C |  |  |  |  | 3.5 | Tuyến từ nhà ông Cảnh đến nhà ông Chung | 35 | 0 | C | 3.5 | 0
5 | Tuyến nhà ông Nguyễn Út đi nhà ông Nguyễn Lèo | 226 |  |  | C |  |  |  |  | 22.6 | Tuyến nhà ông Nguyễn Út đi nhà ông Nguyễn Lèo | 226 | 0 | C | 22.6 | 0
6 | Tuyến đường nhà ông Nguyễn Văn Chính đi đến nhà ông Trần Ngọc Thạch | 204 |  |  | C |  |  |  |  | 20.4 | Tuyến đường nhà ông Nguyễn Văn Chính đi đến nhà ông Trần Ngọc Thạch | 204 | 0 | C | 20.4 | 0
7 | Tuyến đường ngõ Cảnh đi Trà Ngọc | 250 |  |  | C |  |  |  |  | 25 |  | 0 | -250 |  | 0 | -25
8 | Tuyến đường nhà ông Minh đi đường xe lửa | 150 |  |  | C |  |  |  |  | 15 |  | 0 | -150 |  | 0 | -15
9 | Tuyến đường giao thông nông thôn từ bà Đủ ra đồng ruộng (nhà bà Thống) xóm 4. | 200 |  |  | C |  |  |  |  | 20 | Tuyến đường giao thông nông thôn từ bà Đủ ra đồng ruộng (nhà bà Thống) xóm 4. | 200 | 0 | C | 20
10 | Tuyến đường từ nhà ông Dần đến nhà ông Đạt, xóm 3B | 110 |  |  | D |  |  |  |  | 8.8 | Tuyến đường từ nhà ông Dần đến nhà ông Đạt, xóm 3B | 110 | 0 | D | 8.8
11 | Tuyến đường nhà ông Võ Dữ đến nhà ông Nguyễn Tiếng Vang, xóm 17 | 120 |  |  | C |  |  |  |  | 12 | Tuyến đường nhà ông Võ Dữ đến nhà ông Nguyễn Tiếng Vang, xóm 17 | 120 | 0 | C | 12 | 0
12 | Tuyến đường từ nhà ông Nguyên Xuân Giới đến nhà ông Nguyễn Minh Khiêm, xóm 17 | 204 |  |  | C |  |  |  |  | 20.4 | Tuyến đường từ nhà ông Nguyên Xuân Giới đến nhà ông Nguyễn Minh Khiêm, xóm 17 | 204 | 0 | C | 20.4 | 0
13 | Tuyến đường nhà thờ ông Chua đi đến nhà bà Dị, xóm 30. | 155 |  |  | C |  |  |  |  | 15.5 | Tuyến đường nhà thờ ông Chua đi đến nhà bà Dị, xóm 30. | 155 | 0 | C | 15.5
14 | Tuyến đường nhà ông Này đi đến Nghĩa địa thôn Phước Điền (xóm 30) | 457 |  |  | C |  |  |  |  | 45.7 | Tuyến đường nhà ông Này đi đến Nghĩa địa thôn Phước Điền (xóm 30) | 457 | 0 | C | 45.7
15 | Tuyến ĐH 40 đến nhà ông Phạm Văn Thái | 100 | [7 empty] | 10 | Tuyến ĐH 40 đến nhà ông Phạm Văn Thái | 100 | 0 |  | 10 | 0
16 | Tuyến đường QL1A nhà ông nhà ông Mẹo đến cầu xóm 20 | 80 |  |  | C |  |  |  |  | 8 |  | 0 | -80 |  | 0 | -8
17 | Tuyến đường ngõ Suyên đến ngã ba bà Nhựt | 200 |  |  | C |  |  |  |  | 20 |  | 0 | -200 |  | 0 | -20
18 | Tuyến đương giao thông từ nhà ông Bảy đến nhà ông Phạm Đức Thành, xóm 2. | 200 |  |  | C |  |  |  |  | 20 | Tuyến đương giao thông từ nhà ông Bảy đến nhà ông Phạm Đức Thành, xóm 2. | 200 | 0 | C | 20
19 | Tuyến đường giao thông nhánh rẽ đương Bê tông đến nhà Ông Kích, xóm 1. | 130 |  |  | C |  |  |  |  | 13 | Tuyến đường giao thông nhánh rẽ đương Bê tông đến nhà Ông Kích, xóm 1. | 130 | 0 | C | 13
20 | Tuyến đường từ nhà ông Đặng Văn Bảy đến nhà ông Lê Năm, xóm 17. | 220 |  |  | C |  |  |  |  | 22 | Tuyến đường từ nhà ông Đặng Văn Bảy đến nhà ông Lê Năm, xóm 17. | 220 | 0 | C | 22 | 0
21 | Tuyến đường từ đường ĐH40 (ĐH47cũ) đi đến nhà ông Võ Ngọc Anh, xóm 17. | 62 |  |  | C |  |  |  |  | 6.2 | Tuyến đường từ đường ĐH40 (ĐH47cũ) đi đến nhà ông Võ Ngọc Anh, xóm 17. | 62 | 0 | C | 6.2 | 0
22 | Tuyến đường ĐH40 (ĐH47cũ) đi nhà ông Dây | 80 |  |  | C |  |  |  |  | 8 | Tuyến đường ĐH40 (ĐH47cũ) đi nhà ông Dây | 80 | 0 | C | 8
23 | Tuyến đường ngõ bà Bông đi ngõ bà Tiên | 80 |  |  | C |  |  |  |  | 8 |  | 0 | -80 | C | 0 | -8
24 | Tuyến đường từ nhà ông Trần Đội đến ngõ ông Thư | 60 |  |  | C |  |  |  |  | 6 | Tuyến đường từ nhà ông Trần Đội đến ngõ ông Thư | 60 | 0 | C | 6
25 | Tuyến đường từ ĐH40 đến nhà ông Điệp | 85 |  |  | C |  |  |  |  | 8.5 | Tuyến đường từ ĐH40 đến nhà ông Điệp | 85 | 0 | C | 8.5 | 0
26 | Tuyến đường vào nhà thờ họ Võ đến nhà ông nguyễn Văn Trưởng | 200 |  |  | C |  |  |  |  | 20 | Tuyến đường vào nhà thờ họ Võ đến nhà ông nguyễn Văn Trưởng | 180 | -20 | C | 18 | -2
27 | Tuyến đường từ nhà ông Lê Quang Long đến nhà ông Nguyễn Quang Sanh | 60 |  |  | C |  |  |  |  | 6 |  | 0 | -60 |  | 0 | -6
28 | Tuyến đường từ nhà ông Trần Văn Hải đến nhà ông Phan Long Hiệp | 35 |  |  | C |  |  |  |  | 3.5 | Tuyến đường từ nhà ông Trần Văn Hải đến nhà ông Phan Long Hiệp | 35 | 0 | C | 3.5 | 0
29 | Tuyến đường từ nhà ông Thưởng (cũ) đến nhà bà Điểm | 100 |  |  | C |  |  |  |  | 10 | Tuyến đường từ nhà ông Thưởng (cũ) đến nhà bà Điểm | 100 | 0 | C | 10 | 0
30 | Tuyến đường giao thông từ đường xóm 4, đến nhà ông Một. | 157 |  |  | D |  |  |  |  | 12.6 | Tuyến đường giao thông từ đường xóm 4, đến nhà ông Một. | 80 | -77 |  | 6.4 | -6.2
31 | Tuyến đường giao thông từ nhà ông Phạm Tâm đến nhà ông Thanh, xóm 4. | 190 |  |  | D |  |  |  |  | 15.2 | Tuyến đường giao thông từ nhà ông Phạm Tâm đến nhà ông Thanh, xóm 4. | 190 | 0 |  | 15.2
32 | Tuyến đường từ nhà ông Trượng đến ngã 3 nhà ông Hằng, xóm 17. | 75 |  |  | C |  |  |  |  | 7.5 | Tuyến đường từ nhà ông Trượng đến ngã 3 nhà ông Hằng, xóm 17. | 75 | 0 | C | 7.5 | 0
33 | Tuyến đường từ nhà ông Hằng đến nhà ông Nguyễn Tấn Trung, xóm 17 | 100 |  |  | C |  |  |  |  | 10 | Tuyến đường từ nhà ông Hằng đến nhà ông Nguyễn Tấn Trung, xóm 17 | 100 | 0 | C | 10 | 0
34 | Tuyến đương giao thông từ Cầu sắt đến nhà ông Mẫn, xóm 4, Diên Trường | 120 |  |  | D |  |  |  |  | 9.6 | Tuyến đương giao thông từ Cầu sắt đến nhà ông Mẫn, xóm 4, Diên Trường | 120 | 0 |  | 9.6
35 | Tuyến đương giao thông từ đường xóm 4 đến nhà ông Lương | 98 |  |  | D |  |  |  |  | 7.8 | Tuyến đương giao thông từ đường xóm 4 đến nhà ông Lương | 98 | 0 |  | 7.8
36 | Tuyến đường từ nhà ông Trần Văn Đào, đến nhà ông Bạch Sơn, xóm 16. | 435 |  |  | C |  |  |  |  | 43.5 |  | 0 | -435 |  | 0 | -43.5
37 | Tuyến nhà ông Nguyễn Nơi đến nhà ông Nguyễn Rở, xóm 16. | 125 |  |  | C |  |  |  |  | 12.5 |  | 0 | -125 |  | 0 | -12.5
38 | Tuyến đương giao thông từ đường xóm 4 đến nhà ông Nguyễn Tấn Khanh. | 80 |  |  | D |  |  |  |  | 6.4 | Tuyến đương giao thông từ đường xóm 4 đến nhà ông Nguyễn Tấn Khanh. | 80 | 0 |  | 6.4
39 | Tuyến đường xóm 4 đi đến nhà ông Minh (Bằng). | 81 |  |  | D |  |  |  |  | 6.5 | Tuyến đường xóm 4 đi đến nhà ông Minh (Bằng). | 81 | 0 |  | 6.5
40 | Tuyến đường nhà bà Nguyễn Thị Bích Lan đến nhà bà Võ Thị Xiêm, xóm 16. | 294 |  |  | C |  |  |  |  | 29.4 |  | 0 | -294 |  | 0 | -29.4
41 | Tuyến đường từ ĐH40 đến nhà bà Nguyễn Thị Miến | 38 |  |  | C |  |  |  |  | 3 | Tuyến đường từ ĐH40 đến nhà bà Nguyễn Thị Miến | 38 | 0 | C | 3 | 0
42 | Tuyến đường từ nhà bà Võ Thị Xiêm đến nhà ông Đặng Hoàng Việt, xóm 16 | 83 |  |  | C |  |  |  |  | 8.3 |  | 0 | -83 |  | 0 | -8.3
43 | Tuyến đương giao thông từ đường xóm 4 đến nhà ông Quân. | 72 |  |  | D |  |  |  |  | 5.8 | Tuyến đương giao thông từ đường xóm 4 đến nhà ông Quân. | 72 | 0 |  | 5.8
44 | Tuyến đường giao thông nhánh rẽ đương Bê tông đến nhà Ông Dũng, xóm 1. | 40 |  |  | D |  |  |  |  | 3.2 | Tuyến đường giao thông nhánh rẽ đương Bê tông đến nhà Ông Dũng, xóm 1. | 40 | 0 |  | 3.2
45 | Tuyến đường từ nhà ông Đài đến nhà ông Hương, xóm 4 | 81 |  |  | C |  |  |  |  | 8.1 | Tuyến đường từ nhà ông Đài đến nhà ông Hương, xóm 4 | 81 | 0 |  | 8.1
46 | Tuyến đường từ nhà ông Trực đến nhà ông Chữ, xóm 3A | 235 |  |  | D |  |  |  |  | 18.8 | Tuyến đường từ nhà ông Trực đến nhà ông Chữ, xóm 3A | 235 | 0 |  | 18.8
47 | Tuyến đường từ nhà ông Quá đến nhà ông Hòa, xóm 2 | 220 |  |  | C |  |  |  |  | 22 | Tuyến đường từ nhà ông Quá đến nhà ông Hòa, xóm 2 | 220 | 0 |  | 22
48 | Tuyến đường từ xóm 6 đến nhà ông Bình và nhánh rẽ nhà ông Cho | 130 |  |  | D |  |  |  |  | 10.4 | Tuyến đường từ xóm 6 đến nhà ông Bình và nhánh rẽ nhà ông Cho | 130 | 0 |  | 10.4
49 | Tuyến đường từ nhà ông Dư đến nhà ông Trưng | 30 |  |  | C |  |  |  |  | 3 | Tuyến đường từ nhà ông Dư đến nhà ông Trưng | 30 | 0 | C | 3 | 0
50 | Tuyến từ đường bê tông ra Trung Hải đến ngõ ông Trắc | 250 |  |  | D |  |  |  |  | 20 | Tuyến từ đường bê tông ra Trung Hải đến ngõ ông Trắc | 250 | 0 | D | 20 | 0
51 | Tuyến đường từ nhà ông Mẽo đến nhà ông Hưng | 230 |  |  | C |  |  |  |  | 23 |  | 0 | -230 |  | 0 | -23
52 | Tuyến đường từ ngõ ông Tôn đến nhà ông Võ Văn An | 200 |  |  | C |  |  |  |  | 20 | Tuyến đường từ ngõ ông Tôn đến nhà ông Võ Văn An | 200 | 0 | C | 20 | 0
53 | Tuyến đường từ xóm 4 đến nhà ông Năng | 52 |  |  | C |  |  |  |  | 5.2 | Tuyến đường từ xóm 4 đến nhà ông Năng | 52 | 0 |  | 5.2
54 | Tuyến đường từ xóm 2 đến nhà ông Vũ | 55 |  |  | C |  |  |  |  | 5.5 | Tuyến đường từ xóm 2 đến nhà ông Vũ | 46 | -9 |  | 4.6 | -0.9
55 | Tuyến đường từ xóm 2 đến nhà bà Bé | 45 |  |  | C |  |  |  |  | 4.5 | Tuyến đường từ xóm 2 đến nhà bà Bé | 24 | -21 |  | 2.4 | -2.1
56 | Tuyến đường từ xóm 4 đến nhà bà Đẹp | 42 |  |  | D |  |  |  |  | 3.4 | Tuyến đường từ xóm 4 đến nhà bà Đẹp | 42 | 0 |  | 3.4
57 | Tuyến đường từ nhà bà Hạnh đến nhà ông Hoàng | 30 |  |  | C |  |  |  |  | 3 |  | 0 | -30 |  | 0 | -3
58 | Tuyến từ ngõ ông Khả đến ngã ba ông Lân | 150 |  |  | C |  |  |  |  | 15 |  | 0 | -150 |  | 0 | -15
59 | Tuyến đường từ xóm 4 đến nhà ông Tẩn | 35 |  |  | C |  |  |  |  | 3.5 | Tuyến đường từ xóm 4 đến nhà ông Tẩn | 35 | 0 |  | 3.5
60 | Tuyến đường từ xóm 3B đến nhà bà Hoa | 50 | [7 empty] | 4 |  | 0 | -50 |  | 0 | -4
1 | Tuyến Đập Son - Nghĩa địa (Thanh Sơn-Nga Mân) | 800 |  |  | C |  |  |  |  | 125.8 | Tuyến Đập Son - Nghĩa địa (Thanh Sơn-Nga Mân) | 800 | 0 | C | 125.8 | 0
2 | Tuyến Nhà Lê Văn Triệu - Nhà Bà Hoa | 250 |  |  | C |  |  |  |  | 25 | Tuyến Nhà Lê Văn Triệu - Nhà Bà Hoa | 250 | 0 | C | 25 | 0
3 | Tuyến ruộng ông Nguyễn Thanh Tùng - Gò Trạm | 315 |  |  | C |  |  |  |  | 31.5 |  | 0 | -315 | C | 0 | -31.5
4 | Tuyến nhà Hồ Xuân Mai - Nhà ông Đỗ Ngọc Liên (giai đoạn 2) | 250 | #REF! | 0.91 | C | 260000 | 11 | 37425 | #REF! | 25 |  | 0 | -250 |  | 0 | -25
5 | Tuyến ruộng ông Võ Lời - Đường sắt | 130 |  |  | C |  |  |  |  | 13 | Tuyến ruộng ông Võ Lời - Đường sắt | 130 | 0 | C | 13 | 0
6 | Tuyến đường Nga Mân - Xuân Thành đi nhà bà Điểm | 340 |  |  | C |  |  |  |  | 34 | Tuyến đường Nga Mân - Xuân Thành đi nhà bà Điểm | 340 | 0 | C | 34 | 0
7 | Tuyến nhà ông Vân - Nhà ông Trọng | 220 |  |  | C |  |  |  |  | 22 | Tuyến nhà ông Vân - Nhà ông Trọng | 220 | 0 | C | 22
8 | Tuyến nhà Lê Kỳ- nhà Phan Văn Dương | 180 |  |  | C |  |  |  |  | 18 | Tuyến nhà Lê Kỳ- nhà Phan Văn Dương | 180 | 0 | C | 18 | 0
9 | Tuyến nhà bà Trọng - nhà ông Huấn | 280 |  |  | C |  |  |  |  | 28 | Tuyến nhà bà Trọng - nhà ông Huấn | 280 | 0 | C | 28 | 0
10 | Tuyến nhà Nguyễn Thuận - Nhà bà Võ Thị Dân | 125 |  |  | C |  |  |  |  | 12.5 | Tuyến nhà Nguyễn Thuận - Nhà bà Võ Thị Dân | 125 | 0 | C | 12.5 | 0
11 | Tuyến đường tránh đông - Dinh Bà | 200 |  |  | C |  |  |  |  | 20 | Tuyến đường tránh đông - Dinh Bà | 200 | 0 | C | 20 | 0
12 | Tuyến đường tránh đông - Mương lỗ đụt (đến đồng Tràm) | 700 |  |  | C |  |  |  |  | 70 |  | 0 | -700 | C | 0 | -70
13 | Tuyến đường ĐH 49 -Nhà bà Xuyến | 310 |  |  | C |  |  |  |  | 31 | Tuyến đường ĐH 49 -Nhà bà Xuyến | 310 | 0 | C | 31
14 | Tuyến nhà thờ Phan Long Bằng - Cầu Bà Đông | 400 |  |  | C |  |  |  |  | 40 | Tuyến nhà thờ Phan Long Bằng - Cầu Bà Đông | 400 | 0 | C | 40 | 0
15 | Tuyến Nhà họp xóm 6 - Nhà ông Nguyễn Tư | 200 |  |  | C |  |  |  |  | 20 | Tuyến Nhà họp xóm 6 - Nhà ông Nguyễn Tư | 200 | 0 | C | 20 | 0
16 | Tuyến nhà ông Dương Văn Công - Hóc Lâm | 300 |  |  | C |  |  |  |  | 30 | Tuyến nhà ông Dương Văn Công - Hóc Lâm | 300 | 0 | C | 30 | 0
17 | Tuyến Nhà ông Võ Tấn Dương - Nhà Trần Nguyên Diêu | 140 |  |  | C |  |  |  |  | 14 | Tuyến Nhà ông Võ Tấn Dương - Nhà Trần Nguyên Diêu | 140 | 0 | C | 14 | 0
18 | Tuyến nhà Nguyễn Xuân Tùng- nhà ông Hải | 290 |  |  | C |  |  |  |  | 29 | Tuyến nhà Nguyễn Xuân Tùng- nhà ông Hải | 290 | 0 | C | 29
19 | Tuyến nhà Huỳnh Trần Ngãnh - Đường bê-tông | 195 |  |  | C |  |  |  |  | 19.5 | Tuyến nhà Huỳnh Trần Ngãnh - Đường bê-tông | 195 | 0 | C | 19.5 | 0
20 | Tuyến nhà ông Nhơn - Gò Bác (giai đoạn 2) | 80 |  |  | C |  |  |  |  | 8 | Tuyến nhà ông Nhơn - Gò Bác (giai đoạn 2) | 80 | 0 | C | 8 | 0
21 | Tuyến nhà ông Đình đến ruộng ông Công | 300 |  |  | C |  |  |  |  | 30 | Tuyến nhà ông Đình đến ruộng ông Công | 300 | 0 | C | 30 | 0
22 | Tuyến nhà bà Ngô Thị Mỹ - Nhà Nguyễn Thanh Sơn | 400 |  |  | C |  |  |  |  | 40 | Tuyến nhà bà Ngô Thị Mỹ - Nhà Nguyễn Thanh Sơn | 400 | 0 | C | 40 | 0
23 | Tuyến nhà ông Phan Ba - Nhà ông Võ Hữu Khải | 190 |  |  | C |  |  |  |  | 19 | Tuyến nhà ông Phan Ba - Nhà ông Võ Hữu Khải | 190 | 0 | C | 19 | 0
24 | Tuyến nhà Lê Văn Tâm - Nhà Hồ Bản | 95 |  |  | C |  |  |  |  | 9.5 | Tuyến nhà Lê Văn Tâm - Nhà Hồ Bản | 95 | 0 | C | 9.5 | 0
25 | Tuyến nhà bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Nhà ông Ngô Giới | 290 |  |  | C |  |  |  |  | 29 | Tuyến nhà bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Nhà ông Ngô Giới | 290 | 0 | C | 29 | 0
26 | Tuyến nhà ông Trần Ngọc Cơ - Nhà bà Phạm Thị Kim Chi | 265 |  |  | C |  |  |  |  | 26.5 | Tuyến nhà ông Trần Ngọc Cơ - Nhà bà Phạm Thị Kim Chi | 265 | 0 | C | 26.5 | 0
27 | Tuyến đường Nga Mân - Xuân Thành đi nhà ông Hồ Phước | 270 |  |  | C |  |  |  |  | 27 | Tuyến đường Nga Mân - Xuân Thành đi nhà ông Hồ Phước | 270 | 0 | C | 27 | 0
28 | Tuyến đường ĐH 49 - Nhà ông Phạm Tèo | 230 |  |  | C |  |  |  |  | 23 | Tuyến đường ĐH 49 - Nhà ông Phạm Tèo | 230 | 0 | C | 23 | 0
29 | Tuyến nhà ông Trần Văn Cày - Nhà ông Nguyễn Ngãi | 170 | #REF! | 0.91 | C | 260000 | 11 | 37425 | #REF! | 17 | Tuyến nhà ông Trần Văn Cày - Nhà ông Nguyễn Ngãi | 170 |  | C | 17
30 | Tuyến đường ĐH 49 - Nhà bà Phạm Thị Quất | 110 |  |  | C |  |  |  |  | 11 | Tuyến đường ĐH 49 - Nhà bà Phạm Thị Quất | 110 | 0 | C | 11 | 0
31 | Tuyến nhà ông Thành - Rộc ông Liễn | 300 |  |  | C |  |  |  |  | 30 | Tuyến nhà ông Thành - Rộc ông Liễn | 300 | 0 | C | 30 | 0
32 | Tuyến ruộng bà Đầu Thị Tám - Mã Vôi | 400 |  |  | C |  |  |  |  | 40 | Tuyến ruộng bà Đầu Thị Tám - Mã Vôi | 400 | 0 | C | 40 | 0
33 | Tuyến đường ĐH 49 - Nhà Bùi Xy | 80 |  |  | C |  |  |  |  | 8 | Tuyến đường ĐH 49 - Nhà Bùi Xy | 80 | 0 | C | 8 | 0
34 | Tuyến nhà ông Phạm Minh Tâm - Đường bê-tông | 75 |  |  | C |  |  |  |  | 7.5 | Tuyến nhà ông Phạm Minh Tâm - Đường bê-tông | 75 | 0 | C | 7.5 | 0
35 | Tuyến đường bê-tông - Nhà ông Tô Văn Hải | 80 |  |  | C |  |  |  |  | 8 | Tuyến đường bê-tông - Nhà ông Tô Văn Hải | 80 | 0 | C | 8 | 0
36 | Tuyến nhà Đầu Văn Ngọc - Suối Lớn | 500 |  |  | C |  |  |  |  | 50 | Tuyến nhà Đầu Văn Ngọc - Suối Lớn | 500 | 0 | C | 50 | 0
37 | Tuyến đường ĐH49- nhà ông Phạm Điền | 110 |  |  | C |  |  |  |  | 11 | Tuyến đường ĐH49- nhà ông Phạm Điền | 110 | 0 | C | 11 | 0
38 | Tuyến nhà ông Cựu - Nhà bà Diễm | 110 |  |  | C |  |  |  |  | 11 | Tuyến nhà ông Cựu - Nhà bà Diễm | 110 | 0 | C | 11
39 | Tuyến đường thôn - Nhà ông Lê Đường | 80 |  |  | C |  |  |  |  | 8 | Tuyến đường thôn - Nhà ông Lê Đường | 80 | 0 | C | 8 | 0
40 | Tuyến đường ĐH 49 - Nhà ông Nguyễn Thường | 120 |  |  | C |  |  |  |  | 12 | Tuyến đường ĐH 49 - Nhà ông Nguyễn Thường | 120 | 0 | C | 12 | 0
41 | Tuyến nhà ông Dương Hiển Xuất - Kênh N2 Liệt Sơn | 85 |  |  | C |  |  |  |  | 8.5 | Tuyến nhà ông Dương Hiển Xuất - Kênh N2 Liệt Sơn | 85 | 0 | C | 8.5 | 0
42 | Tuyến nhà Huỳnh Thanh Giang - Nhà Huỳnh Xít | 70 |  |  | C |  |  |  |  | 7 | Tuyến nhà Huỳnh Thanh Giang - Nhà Huỳnh Xít | 70 | 0 | C | 7 | 0
43 | Tuyến Nhà bà Chanh - Trường Mẫu giáo | 300 | #REF! | 0.91 | C | 260000 | 11 | 37425 | #REF! | 30 | Tuyến Nhà bà Chanh - Trường Mẫu giáo | 300 |  | C | 30
44 | Tuyến Nhà ông Phạm Năm - Nhà bà Huỳnh Thị Đào | 100 | #REF! | 0.91 | C | 260000 | 11 | 37425 | #REF! | 10 | Tuyến Nhà ông Phạm Năm - Nhà bà Huỳnh Thị Đào | 100 |  | C | 10
45 | Tuyến nhà ông Nguyễn Khánh - Nhà bà Phạm Thị Giỏi | 85 | #REF! | 0.91 | C | 260000 | 11 | 37425 | #REF! | 8.5 | Tuyến nhà ông Nguyễn Khánh - Nhà bà Phạm Thị Giỏi | 85 |  | C | 8.5
46 | Tuyến Nhà ông Xướng - Nhà ông Báu | 60 |  |  | C |  |  |  |  | 6 | Tuyến Nhà ông Xướng - Nhà ông Báu | 60 | 0 | C | 6 | 0
47 | Tuyến đường Bê-tông- Nhà bà Hồ Thị Tám | 45 | #REF! | 0.91 | C | 260000 | 11 | 37425 | #REF! | 4.5 | Tuyến đường Bê-tông- Nhà bà Hồ Thị Tám | 45 |  | C | 4.5
48 | Tuyến đường Bê-tông- Nhà ông Trương Hoài Thanh | 80 | #REF! | 0.91 | C | 260000 | 11 | 37425 | #REF! | 8 | Tuyến đường Bê-tông- Nhà ông Trương Hoài Thanh | 80 |  | C | 8
49 | Tuyến nhà bà Nguyễn Thị Giám - Nhà ông Đào Ngọc Ha | 100 | #REF! | 0.91 | C | 260000 | 11 | 37425 | #REF! | 10 | Tuyến nhà bà Nguyễn Thị Giám - Nhà ông Đào Ngọc Ha | 100 |  | C | 10
50 | Tuyến Cầu Bà Khánh - Nhà Mạc Thạnh | 100 |  |  | C |  |  |  |  | 10 | Tuyến Cầu Bà Khánh - Nhà Mạc Thạnh | 100 | 0 | C | 10
51 | Tuyến Nhà ông Nguyễn Văn Đậu - Nhà Bùi Long | 150 |  |  | C |  |  |  |  | 15 | Tuyến Nhà ông Nguyễn Văn Đậu - Nhà Bùi Long | 150 | 0 | C | 15
52 | Tuyến nhà ông Mai Văn Mau - Nhà bà Trần Thị Bính | 70 | #REF! | 0.91 | C | 260000 | 11 | 37425 | #REF! | 7 | Tuyến nhà ông Mai Văn Mau - Nhà bà Trần Thị Bính | 70 |  | C | 7
53 | Tuyến từ Hố ông Xước - Nhà bà Trần Thị Huyền | 200 |  |  | C |  |  |  |  | 20 |  | 0 | -200 | C | 0 | -20
54 | Tuyến Nhà Trần Quang Bình - Nhà Lê Tỉnh | 90 |  |  | C |  |  |  |  | 9 |  | 0 | -90 | C | 0 | -9
* | Giảm một số tuyến ở trên để Bổ sung các tuyến mới
1 | [10 empty] | Tuyến đường bê tông xóm 5 (Đường - bà Bùi thị Ái, Đường Nguyễn Bính - Nguyễn Đức Huế, Đường Bê tông vô nhà Hồ Dũng) | 250 | 250 | C | 25 | 25
2 | [10 empty] | Tuyến nhà bà Nguyễn Thị Tán đến nhà ông Nguyễn Tài Mỹ | 100 | 100 | C | 10 | 10
3 | [10 empty] | Tuyến đường QL1A đi nhà ông Hiền xóm 8A, tuyến nhánh: Nhà bà Tình - nhà ông Đạo | 817 | 817 | C | 81.7 | 81.7
4 | [10 empty] | Tuyến đường Bê tông xóm 8 B đi nhà ông Danh, bà Bền | 80 | 80 | D | 6.4 | 6.4
5 | [10 empty] | Tuyến đường Bê tông xóm 8 B đi nhà ông Linh | 70 | 70 | D | 5.6 | 5.6 |  |  | -5.3 | 5.3
6 | [10 empty] | Tuyến đường từ ĐH40 đến nhà ông Điệp (GĐ 2) | 70 | 70 | C | 7 | 7
7 | [10 empty] | Nhà ông Bình xóm 3A | 77 | 77 | D | 6.2 | 6.2
8 | [10 empty] | Nhà bà On đi Thanh Minh xóm 2 | 30 | 30 | C | 3 | 3
9 | [10 empty] | Tuyến đường nhà bà Lưu xóm 3A | 50 | 50 | D | 4 | 4
10 | [10 empty] | Tuyến đường bình dân - đập Bà Đãi | 95 | 95 | C | 9.5 | 9.5
11 | [10 empty] | Đường từ Cống đôi (QL1) - Đập bà Đãi | 20 | 20 | C | 2 | 2
12 | [10 empty] | Đường từ Quốc lộ 1 - nhà bà Thị | 90 | 90 | C | 9 | 9
13 | [10 empty] | Đường bê tông- ông Bùi Tươi | 90 | 90 | C | 9 | 9
14 | [10 empty] | Đường bê tông- Trần Thị Bính | 70 | 70 | C | 7 | 7
15 | [10 empty] | Đường bê tông - Nguyễn Mai Phương | 35 | 35 | C | 3.5 | 3.5
16 | [10 empty] | Đường bê tông- Phạm Xuân Vị | 140 | 140 | C | 14 | 14
17 | [10 empty] | Đường từ nhà Trần Minh Tuấn - Mai Thị Thức | 115 | 115 | C | 11.5 | 11.5
18 | [10 empty] | Đường từ nhà Trần Thị Ưng - ông Bùi Sâm | 205 | 205 | C | 20.5 | 20.5
19 | [10 empty] | Đường Trần Văn May - Trương Văn Thú | 130 | 130 | C | 13 | 13
20 | [10 empty] | Tuyến QL 1 đi nhà bà Phiến | 50 | 50 | C | 5 | 5
21 | [10 empty] | Tuyến đường ĐH40 - Nhà Võ Hữu Thắng | 64 | 64 | C | 6.4 | 6.4 |  |  | 1.5
22 | [10 empty] | Tuyến đường ĐH40 - Nhà Lại Thị Cam | 51 | 51 | C | 5.1 | 5.1
23 | [10 empty] | Tuyến đường ĐH40 - Tô Thị Bé | 90 | 90 | C | 9 | 9
24 | [10 empty] | Tuyến Bê tông Nga Mân Xuân Thành đến nhà bà Phạm Thị Bé, Nguyễn Trưởng | 100 | 100 | C | 10 | 10
25 | [10 empty] | Tuyến đường từ ĐH 47 đi nhà ông Quyến | 80 | 80 | C | 8 | 8
26 | [10 empty] | Tuyến đường từ nhà Nguyễn Hưng - Nguyễn Sơn | 70 | 70 | C | 7 | 7
27 | [10 empty] | Tuyến từ QL1A - Chùa Trang Sơn | 160 | 160 | B | 19 | 19 |  |  | 1.5
28 | [10 empty] | Tuyến nhà ông Nhàn đi nhà ông Tuấn | 150 | 150 | C | 15 | 15
29 | [10 empty] | Tuyến nhà ông Triều - nhà bà Hồng | 130 | 130 | C | 13 | 13
30 | [10 empty] | Tuyến cầu Bà Khánh - Nhà Mạc Thạnh (giai đoạn 2) | 55 | 55 | C | 5.5 | 5.5
31 | [10 empty] | Tuyến từ nhà ông Côn ra đường Bê tông | 250 | 250 | C | 25 | 25
32 | [10 empty] | Đường bê tông đến Nguyễn Thị Dư | 65 | 65 | C | 6.5 | 6.5
33 | [10 empty] | Nhà Bà thị Xí đi đồng Vườn Sum | 100 | 100 |  | 10 | 10